Утверждена

Приказом

Министерства образования

Республики Тыва

от «22» марта 2022 г.

№246-д

Форма чек-листа готовности общеобразовательного учреждения к введению обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего образования

и основного общего образования

Наименование общеобразовательного учреждения МБОУ Ак-Чыраанская СОШ Овюрского кожууна

Общее количество управленческих и педагогических работников школы __23___, из них учителей ___19__, из них административных работников ____4______.

Планируемое количество 1 классов на 1 сентября 2022 г. ____1____, количество детей ______6_____.

Количество 2 классов на 1 сентября 2022 г. ___1______ количество детей в них ____7____, в том числе количество 2 классов, обучающихся по обновленным ФГОС НОО __1____ количество детей в них___7____.

Количество 3 классов на 1 сентября 2022 г. ___1______ количество детей в них ____8____, в том числе количество 3 классов, обучающихся по обновленным ФГОС НОО __1____ количество детей в них___8____.

Количество 4 классов на 1 сентября 2022 г. ___1______ количество детей в них ____7____, в том числе количество 4 классов, обучающихся по обновленным ФГОС НОО __1____ количество детей в них___7____.

Планируемое количество 5 классов на 1 сентября 2022 г.___1_____ количество детей в них ____11___, в том числе с ОВЗ ___0_______.

Количество 6 классов на 1 сентября 2022 г. ___1__ количество детей в них __5_, в том числе количество 6 классов, обучающихся по обновленным ФГОС ООО __1____ количество детей в них__5___, в том числе детей с ОВЗ ___0_____.

Количество 7 классов на 1 сентября 2022 г. ___1__ количество детей в них __8_, в том числе количество 7 классов, обучающихся по обновленным ФГОС ООО __1____ количество детей в них__8___, в том числе детей с ОВЗ ___1_____.

Количество 8 классов на 1 сентября 2022 г. ___1__ количество детей в них __3_, в том числе количество 8 классов, обучающихся по обновленным ФГОС ООО __1____ количество детей в них__3___, в том числе детей с ОВЗ ___0_____.

Количество 9 классов на 1 сентября 2022 г. ___1__ количество детей в них __7_, в том числе количество 9 классов, обучающихся по обновленным ФГОС ООО __1____ количество детей в них__9___, в том числе детей с ОВЗ ___0_____.

| Критерий | Показатели | Оценка Показателя |  |  | Предполагаемая дата выполнения (если данный показатель отсутствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | да | нет |  |  |
| 1.Организационное и нормативно- правовое обеспечение | 1.1.Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | 1 |  | Размещение на сайте | До 08.04.2022 г. |
|  | 1.2.Внесены изменения и дополнения в Устав образовательного учреждения (по мере необходимости) |  |  | Размещение на сайте | До 01.09.2022 г. |
|  | 1.3.Создана рабочая группа в общеобразовательном учреждении по введению ФГОС (Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС, регламентация её деятельности) | 1 |  |  | До 08.04.2022 г. |
|  | 1.4.Разработан и утвержден план-график мероприятий по введению ФГОС в ОО | 1 |  | Размещение на сайте | До 15.04.2022 г. |
|  | 1.3.Разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования ОО/основного общего образования/адаптированная программа основного общего образования (при наличии детей с ОВЗ) в соответствии с требованиями: | *(ФГОС НОО, ООО, ОВЗ) |  |  | До 30.05.2022 г. |
|  | - Пояснительная записка |  |  |  | До 30.05.2022 г. |
|  | - Планируемые результаты освоения основной образовательной программы |  |  |  | До 30.05.2022 г. |
|  | - Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы |  |  |  | До 30.05.2022 г. |
|  | - Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся |  |  |  | До 30.05.2022 г. |
|  | - Рабочая программа воспитания (возможно применение при реализации ОП примерной рабочей программы воспитания, включенной в соответствующую примерную ООП п.4 ст.12.1. 273-ФЗ) |  |  |  | примечание |
|  | - Программа коррекционной работы* (ФГОС ООО, при наличии детей с ОВЗ) |  |  |  | До 30.05.2022 г. |
|  | - Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе коррекционных* (ФГОС ООО, при наличии детей с ОВЗ) (вправе предусмотреть применение при реализации ОП примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную ООП п.7.2. ст.12. 273-ФЗ) |  |  |  | Примечание |
|  | - Рабочие программы курсов внеурочной деятельности |  |  |  | До 01.09.2022 г. |
|  | - Учебный план (вправе предусмотреть применение при реализации ОП примерного учебного плана, - включенного в соответствующую примерную ООП п.7.2. ст.12. 273-ФЗ) |  |  |  | Примечание 25.08.2022 |
|  | - План внеурочной деятельности |  |  |  | До 01.09.2022 г. |
|  | - Календарный учебный график (вправе предусмотреть применение при реализации ОП примерного календарного учебного графика, - включенного в соответствующую примерную ООП п.7.2.ст.12. 273-ФЗ) |  |  |  | До 25.08.2022 г. |
|  | - Календарный план воспитательной работы (вправе предусмотреть применение при реализации ОП примерного календарного плана воспитательной работы, включенного в соответствующую примерную ООП п.4 ст. 12.1. 273-ФЗ) |  |  |  | Примечание До 01.09.2022 г. |
|  | - Характеристика условий реализации ООП, в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  | До 01.09.2022 г. |
|  | 1.5.Разработаны (внесены изменения) в локальные акты, регламентирующие: |  |  | Размещение на сайте | До 25.08.2022 г |
|  | - правила приема граждан на обучение | 1 |  |  | До 01.04.2022 г |
|  | - порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов | 1 |  |  | До 01.04.2022 г |
|  | - деятельность структурных подразделений школы, обеспечивающие реализацию обновленных ФГОС (например, положения о информационно-библиотечном центре и др.); |  |  |  |  |
|  | - организацию образовательного процесса для реализации обновленных ФГОС (положение об обучении по индивидуальному учебному плану, порядок выбора обучающимися учебных предметов, курсов, модулей, режим занятий обучающихся, текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, об организации обучения лиц с ОВЗ, выбора изучения родного языка, второго иностранного языка и др.); |  |  |  | До 25.08.2022 г |
|  | - внутреннюю систему оценки качества образования |  |  |  | До 25.08.2022 г |
|  | 1.6. Разработана модель расписания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами обновленных ОС |  |  |  | До 29.08.2022 г |
|  | 1.7. Разработана модель реализации сетевых форм взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры, спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС |  |  |  | До 25.08.2022 г |
|  | 1.8. Определен перечень учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей предлагаемых для выбора обучающимся, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений) |  |  | Размещение на сайте | До 11.08.2022 г |
|  | 1.9. Изданы приказы по общеобразовательному учреждению: |  |  |  | До 01.04.2022 г |
|  | - О переходе ОО на обучение по обновленным ФГОС; | 1 |  |  |  |
|  | - О разработке образовательной программы | 1 |  |  |  |
|  | - Об утверждении образовательной программы | 1 |  |  |  |
|  | - О проведении мониторинга введения обновленных ФГОС; | 1 |  |  |  |
|  | - О внесении изменений в должностные инструкции работников образовательной организации | 1 |  |  |  |
|  | 1.10. Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих обновленным ФГОС | 1 |  |  | До 01.04.2022 г. |
| 2. Финансовое обеспечение | 2.1. Проведено согласование изменений государственного (муниципального) задания ОО в соответствии с обновленными ФГОС |  |  |  | До 11.08.2022 г |
| 3.Организационно-методическое обеспечение | 3.1. Разработан план методической работы школы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогам в вопросах реализации обновленных ФГОС, в том числе сформированы и работают методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | 1 |  |  | До 11.08.2022 г |
|  | 3.2. Организованы постоянно действующие «переговорные площадки» для организации взаимодействия всех участников образовательного процесса (сайт, форум, собрания, совещания и пр.) |  |  |  |  |
|  | 3.3. Сформирована система мониторинга готовности учителя к реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, утверждено календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания) |  |  |  | До 01.10.2022 г. |
|  | 3.4. Разработан (имеется) инструментарий для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся запросов их родителей (законных представителей), участия обучающихся родителей, педагогических работников, общественности в проектировании ООП и условий ее реализации (Пакет методик, диагностического инструментария, механизмы участия в проектировании и развитии ООП и условий ее реализации) |  |  |  |  |
|  | 3.5. Проведено анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей для разработки части формируемой участниками образовательного процесса |  |  |  | До 25.08.2022 г. |
| 4.Информационное обеспечение | 4.1. Сформирован план мероприятий по информированию участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения обновленных ФГОС (Родительское собрания, заседания органа государственно-общественного управления, публикации в СМИ и др) | 1 |  |  | До 25.04.2022 г |
|  | 4.2.Организовано использование информационных ресурсов ОО (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением обновленных ФГОС | 1 |  |  | До 01.04.2022 г |
|  | 4.3. Обучающимся, родителям (законным представителям) совершеннолетнего обучающихся обеспечен доступ к формационно-образовательной среде, в том числе средством сети Интернет. |  |  |  |  |
|  | 4.4. Обеспечен доступ обучающихся к верифицированным ресурсам цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
|  | 4.5. Используется электронный документооборот (включая электронные дневники и журналы, внутришкольные мониторинги и контроль) | 1 |  |  | До 01.04.2022 г |
| 5. Материально- технические обеспечение | 5.1. Соответствие материально-технической базы реализации ООП по обновленным ФГОС действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны здоровья обучающихся и труда работников образовательного учреждения. | 1 |  |  | До 01.04.2022 г |
|  | 5.2. Возможность организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  | До 01.10.2022 г |
|  | 5.3. Созданы условия для реализации ООП, в том числе адаптированной, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (электронная информационно-образовательная среда) |  |  |  | До 01.10.2022 г |
|  | 5.4. Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр ОО учебной, учебно-методической литературой |  |  |  | До 01.10.2022 г |
|  | 5.5. Наличие в образовательной среде школы площадок для свободного самовыражения учащихся (театр, газета, интернет-форум и т.п.) |  |  |  |  |
|  | 5.6. Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, карт учебных макетов, специального оборудования в соответствии с программой ООО |  |  |  | До 10.01.2023 г |
|  | - Русский язык и литература |  |  |  |  |
|  | - Родной язык и родная литература |  |  |  |  |
|  | - Иностранные языки |  |  |  |  |
|  | - Общественно-научные предметы |  |  |  |  |
|  | - Искусство |  |  |  |  |
|  | - Технология |  |  |  |  |
|  | - Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |
|  | 5.7.Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего образования |  |  |  | До 10.01.2023 г |
| 6. Кадровое обеспечение | 6.1. Квалификация педагогических работников организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии) |  |  |  | До 10.01.2023 г |
|  | 6.2. Количество административно-управленческого персонала школы, прошедших повышение квалификации, для работы по обновленным ФГОС (100%) |  |  |  | До 10.01.2023 г |
|  | 6.3. Количество учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации для работы по обновленным ФГОС НОО |  |  |  | До 10.01.2023 г |
|  | 6.4. Количество учителей, прошедших повышение квалификации для работы по обновленным ФГОС ООО |  |  |  | До 10.01.2023 г |
|  | 6.5. Педагогические работники школы обладают компетентностью в решении профессиональных задач с применением ИКТ | 1 |  |  | До 01.04.2022 г |
| 7. Психолого- педагогическое обеспечение | 7.1. Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений: |  |  |  | До 10.04.2022 г |
|  | - Программа сопровождения | 1 |  |  |  |
|  | - Психолого-педагогическая служба (в ОО или в муниципалитете) | 1 |  |  |  |
|  | - Педагог-психолог | 1 |  |  |  |
|  | - Учитель-логопед | 1 |  |  |  |
|  | - Учитель-дефектолог |  |  |  |  |
|  | - Тьютор |  |  |  |  |
|  | - Социальный педагог | 1 |  |  |  |
| Итого: |  | 22 |  |  |  |

Интерпретация полученных результатов.

Для определения уровня готовности общеобразовательного учреждения к введению обновленных ФГОС в ходе

самооценки результата необходимо использовать приведенную ниже таблицу.

| Доля от максимально возможного количества баллов (%) | Уровни готовности |
| --- | --- |
| 20-40 | Низкий |
| 40-50 | Ниже среднего |
| 51-70 | Средний |
| 71-80 | Выше среднего |
| более 80 | Высокий |